## Hoja1
Diagrama de Gantt
| Quién | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09
Semana 1
Investigar datasets | F y M
Diagrama Gantt | A
Investigación API | P
Exploración de datos | Todos
Investigar pol ambientales | M
KPI’s (>4) | Todos
Tecnologías a usar | Todos
Alcance del proyecto | Todos
Solución propuesta | Todos
Práctica presentación | Todos
Semana 2
Creación DataLake
Creación DataWarehouse
Diseño Modelo
Automatización DW
Validación de Datos
+= Herramientas Big Data
Semana 3
Diseño de Dashboards
Visualización KPI’s
Carga incremental
+= Machine Lerning
Semana 4
Preparar Demo
Storytelling
Entregable final
+=Visualización geográfica